-

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

|  | От 25.11.2014 |  |  | № 1121 - од |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| О реализации городского гуманитарно-просветительского проекта «Имена, опаленные войной» |  |  |  |  |

В целях формирования у  обучающихся и воспитанников образовательных организаций патриотизма и сопричастности к великой истории России, в рамках подготовки 70 - летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г., организации поисковой и исследовательской работы по восстановлению имен педагогов - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Реализовать в период с декабря 2014 года по май 2015 года городской гуманитарно – просветительский проект  «Имена, опаленные войной» (далее - Проект).

2. Утвердить:

2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению Проекта (приложение 1).

2.2. Положение о Проекте (приложение 2).

3. Руководителям муниципальных учреждений образования организовать работу по реализации Проекта в образовательной организации.

4. Начальникам отделов образования администраций районов (округа) города Новосибирска назначить специалиста отдела, ответственного за координацию Проекта  в образовательных организациях района.

5. МКОУ ДОВ города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида» (директор Сюзяев Р. Ю.) организовать обеспечение технического сопровождения этапов Проекта.

6. Назначить ответственного за организацию работы по реализации Проекта в городе Новосибирске МАУ города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя» (директор Дягилева Н. Ю.).

7. Ответственность исполнения приказа возложить на заместителя начальника Главного управления образования мэрии города Новосибирска Тарасову И. И.

Начальник управления                                                                        Н. Н. Копаева

Ефименко,2274518, ООКР ГУО

Дягилева, 2436565, МКУ НГДУ

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

приказом начальника

Главного управления образования

от 25.11.2014 № 1121

СОСТАВ

организационного комитета по  реализации гуманитарно – просветительского проекта «Имена, опаленные войной»

| Тарасова Ирина Ивановна | - | заместитель начальника ГУО мэрии города Новосибирска, председатель; |
| --- | --- | --- |
| Бардаева Елена Анатольевна | - | начальник отдела организационно-кадровой работы ГУО мэрии города Новосибирска, заместитель председателя; |
| Дягилева Наталья Юрьевна | - | директор МАУ учреждения города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя», заместитель председателя. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Бегунов Сергей Иванович | - | директор МАОУ города Новосибирска Гимназии № 11 «Гармония», председатель Совета директоров города Новосибирска; |
| Индинок Иван Иванович | - | почетный житель города Новосибирска, президент Гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу»; |
| Петрова Ольга Владимировна | - | заместитель МАУ города Новосибирска «Новосибирский городской дом учителя», президент Городского клуба молодых педагогов; |
| Сюзяев Роман Юрьевич | - | директор МКОУ ДОВ города Новосибирска «Городской центр информатизации «Эгида»; |
| Щукин Михаил Николаевич | - | главный редактор журнала «Сибирские огни», председатель Новосибирского отделения Союза писателей Российской Федерации, секретарь Союза писателей Российской Федерации (по согласованию) |
| Щукина Елена Михайловна | - | директор МКУК города Новосибирска «Музей города Новосибирска» (по согласованию). |

___________

Главный специалист ООКР ГУО

____________Д. Н. Ефименко

- Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

приказом начальника ГУО

от 25.11.2014 № 1121-од

ПОЛОЖЕНИЕ

о городском гуманитарно - просветительском проекте

«Имена, опаленные войной»

1. Общие положения

1.1.  Проект реализуется в целях формирования у обучающихся и воспитанников образовательных организаций  патриотизма и сопричастности к великой истории России, подготовки   70 - летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г., организации поисковой и исследовательской работы по восстановлению имен педагогов - участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

1.2. Задачами  Проекта являются:

привлечение внимания обучающихся и воспитанников образовательных организаций к юбилейной дате в истории России – 70 -летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.;

приобщение обучающихся и воспитанников образовательных организаций к педагогическим ценностям, формирование чувства гордости за боевые и трудовые подвиги  педагогов – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г.;

организация поисковой и исследовательской работы по восстановлению имен педагогов – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. и тружеников тыла;

формирование позитивного образа новосибирского учителя.

1.3. В Проекте могут принимать участие обучающиеся и воспитанники муниципальных образовательных организаций, образовательные организации города Новосибирска,   подавшие заявку на участие в Проекте.

# 2. Условия и порядок проведения Проекта.

2.1. Проект реализуется в четыре этапа:

первый этап – подготовительный с 01 декабря по 22 декабря 2014 года;

второй этап – отборочный с 15 января по 28 февраля 2015 года;

третий этап – основной с 02 по 31 марта 2015 года;

четвертый этап – заключительный с 04 по 15 мая 2015 года.

2.2. Для реализации и оценивания этапов Проекта создается и утверждается приказом ГУО  мэрии города Новосибирска организационный комитет (далее – оргкомитет) и рабочая группа.

2.3. Оргкомитет осуществляет подготовку и реализацию Проекта, разрабатывает и утверждает регламент Проекта, готовит творческие задания участникам.

2.4. Рабочая группа оценивает второй, третий, четвертый этапы Проекта. В состав Рабочей группы могут входить представители оргкомитета, ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г., труженики тыла, краеведы, исследователи истории города  Новосибирска, представители общественности.

2.5. Спорные вопросы, возникшие в ходе  Проекта, решает организационный комитет. Решение закрепляется протоколом.

3. Этапы  реализации Проекта:

3.1. Первый – подготовительный этап Проекта проводится с 01 декабря по 22 декабря 2014 года в образовательных организациях и районах города.

На первом этапе Проекта отделами образования администраций районов (Центрального округа) города Новосибирска и образовательными организациями города Новосибирска проводится организационная работа по привлечению к участию в  Проекте обучающихся и воспитанников образовательных организаций.

На данном этапе Проекта формируются планы основных мероприятий поисковой и  исследовательской работы.

3.2. Второй – отборочный этап Проекта проводится с 15 января  по  28 февраля 2015 года в образовательных организациях и районах города.

На данном этапе проводится поисковая и исследовательская работа по выявлению и восстановлению имен педагогов – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 г. г. и тружеников тыла. Осуществляется аудио и видеозапись воспоминаний, оформляются страницы на сайтах, стендовых и печатных носителях в музеях  образовательных организаций.

По итогам второго этапа определяются лучшие работы (по  пять от каждого района и 10 от Центрального округа) и до 28 февраля 2015 года направляются в оргкомитет Проекта.

3.3. Третий – основной этап Проекта проводится со 02 по 31 марта 2015 года в форме индивидуальной или коллективной стендовой защиты.

По итогам защиты определяются 15 лучших работ.

3.4. Четвертый – заключительный этап  Проекта состоится в мае 2015 года в форме  торжественного мероприятия, посвященного Дню Великой Победы.

4. Критерии оценки работ, участвующих в Проекте:

4.1.  Основными критериями оценки работ являются:

социальная значимость  поисковой, исследовательской работы;

конкретный и значимый результат;

эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся ресурсов);

использование современных технологий  в достижении результатов поисковой, исследовательской работы;

культура оформления и презентационной подачи поисковой, исследовательской  работы (единство содержания и внешней формы).

привлечение к участию в  поисковой, исследовательской работе широкого круга участников: педагогов, обучающихся и их родителей, представителей общественности.

4.2. Работы участников Проекта оцениваются рабочей группой по 10-балльной шкале по каждому из критериев. Суммарный подсчет баллов каждого кандидата проводится путем сложения баллов с занесением результатов в оценочный лист.

4.3. Результаты конкурса вносятся в протокол заседания рабочей группы в виде рейтинга участников конкурса по сумме набранных баллов.

5. Подведение итогов  Проекта, награждение:

5.1. По итогам реализации Проекта на торжественном мероприятии проводится награждение 15 лучших работ Проекта.

5.2.  Работа, набравшая по итогам участия в  Проекте наибольшее количество баллов, становится абсолютным победителем и обладателем  главного приза с вручением диплома, символа и ценного подарка.

5.3. 14 лучших работ по итогам участия в Проекте награждаются дипломами, символами и ценными подарками.

__________

Главный специалист ООКР ГУО

____________Д. Н. Ефименко